## Plan Operacional Local
ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE FARMACIA 2020-2021 (PLAN OPERATIVO LOCAL)
ESTABLECIMIENTO: Centro Salud Chivay
PROFESION: Quimico Farmeceutico
DNI: | 41930916
PROVEIDO: 03271
PERIODO: Julio 2020 a Abril 2021
Nº | ACTIVIDADES | III TRIMESTRE 2020 | [5 empty] | IV TRIMESTRE 2020 | [5 empty] | I TRIMESTRE 2021 | [5 empty] | II TRIM. 2021 |  | Programación |  | Ejecutado
|  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr
|  | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | Prog. | Ejec. | 0/0
ACTIVIDADES ASISTENCIALES
1 | Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos | 40 | 39 | 75 | 70 | 105 | 101 | 100 | 98 | 110 | 105 | 15 | 13 | 100 | 99 | 160 | 154 | 140 | 137 | 20 | 14 | 865 | 830 | 95.9538
2 | Expendio de medicamentos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos | 20 | 20 | 40 | 35 | 60 | 50 | 60 | 51 | 60 | 52 | 6 | 6 | 60 | 50 | 80 | 76 | 70 | 69 | 7 | 7 | 463 | 416 | 89.8488
3 | Identificacion de venta de recetas | 10 | 6 | 15 | 12 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 2 | 2 | 20 | 16 | 30 | 26 | 30 | 23 | 3 | 3 | 170 | 139 | 81.7647
SUB TOTAL: |  | 70 | 65 | 130 | 117 | 185 | 168 | 180 | 166 | 190 | 174 | 23 | 21 | 180 | 165 | 270 | 256 | 240 | 229 | 30 | 24 | 1498 | 1385 | 92.4566
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
INTRAMURO
1 | Consolidado de consumo de Medicamentos usados por pacientes SIS | 20 | 19 | 40 | 37 | 55 | 51 | 55 | 50 | 55 | 52 | 5 | 5 | 50 | 49 | 80 | 76 | 70 | 69 | 10 | 7 | 440 | 415 | 94.3182
2 | Recepción de Medicamentos e insumos(revisión documentaria) | 10 | 10 | 20 | 15 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 26 | 3 | 3 | 25 | 25 | 40 | 38 | 35 | 34 | 5 | 4 | 228 | 205 | 89.9123
3 | Reporte de Temperatura en almacenamiento de medicamentos e insumos | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 10 | 8 | 15 | 13 | 15 | 11 | 1 | 1 | 81 | 68 | 83.9506
SUB TOTAL: |  | 33 | 32 | 66 | 58 | 95 | 84 | 95 | 83 | 95 | 87 | 9 | 9 | 85 | 82 | 135 | 127 | 120 | 114 | 16 | 12 | 749 | 688 | 91.8558
ACTIVIDADES PREVENTIVOS PROMOCIONALES
1 | Responsable de Cadena de Frio | 10 | 7 | 15 | 12 | 20 | 17 | 25 | 20 | 20 | 19 | 1 | 1 | 20 | 17 | 30 | 25 | 25 | 23 | 2 | 2 | 168 | 143 | 85.119
2 | Consejeria y orientacion en el uso racional de medicamentos | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 15 | 13 | 15 | 11 | 1 | 1 | 81 | 64 | 79.0123
3 | Difusion de las hojas amarillas | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 24 | 96
SUB TOTAL: |  | 14 | 11 | 23 | 20 | 33 | 28 | 37 | 28 | 33 | 29 | 3 | 3 | 33 | 28 | 50 | 42 | 44 | 38 | 4 | 4 | 274 | 231 | 84.3066
TOTAL GENERAL: |  | 117 | 108 | 219 | 195 | 313 | 280 | 312 | 277 | 318 | 290 | 35 | 33 | 298 | 275 | 455 | 425 | 404 | 381 | 50 | 40 | 2521 | 2304 | 91.3923
|  |  | Asist= | 60% | 108 | X | 0.6 | 64.8 | 65
|  | 108 | Adm= | 20% | 108 | X | 0.2 | 21.6 | 22
|  |  | App= | 10% | 108 | X | 0.2 | 21.6 | 21
108
22.8

## Consol Activ SERUMS
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES SERUMS
INSTITUCION |  | :……………………………………………………………. | [10 empty] | Nº COLEGIO |  | : ………………………..
ESTABLECIMIENTO |  | : ………………………………………………………………. | [10 empty] | MODALIDAD |  | : …………………………
NOMBRES Y APELLIDOS |  | : ………………………………………………………………. | [10 empty] | DNI |  | : ………………………..
PROFESION |  | : ……………………………………………………………….. | [10 empty] | CORREO |  | : ……………………………………………….
[13 empty] | CELULAR |  | : ………………………………………………
ACTIVIDADES | II TRIMESTRE 2023 |  | III TRIMESTRE 2023 |  |  |  | IV TRIMESTRE 2023 |  |  |  | I TRIMESTRE 2024 |  |  |  | II TRIMESTRE 2024 |  |  |  | TOTAL
| JUN | TOTAL | JUL | AGO | SET | TOTAL | OCT | NOV | DIC | TOTAL | ENE | FEB | MAR | TOTAL | ABR | MAY | JUN | TOTAL
ATENDIDOS | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
ATENCIONES | 10 | 10 | 73 |  |  | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83
ACTVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES | 9 | 9 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64
TOTAL MENSUAL | 19 | 19 | 128 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166